## 模块汇总表
中国近代图书全文数据库OCR+人名库工作量及费用明细
模块汇总 |  | 工作量（人日） | 费用（元） | 备注说明
模块 | 子模块
一、需求分析
需求分析及对接 | 需求分析及对接 | 2 | 4000
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 | 0 | 0
详细设计 | 详细设计 | 0 | 0
三、系统开发(包含美工设计，模块测试)
数据结构设计及导入处理 | OCR资源文件传输、原有图片文件复制 | 2 | 4000
| Solr数据勾连、更新 | 2 | 4000
数据导入工具 | 用户界面、系统配置 | 3 | 6000
| 业务处理、异常捕获处理、线程处理 | 3 | 6000
检索、整本浏览 | 民国图书全文检索 | 2 | 4000
| 双层PDF定位 | 2 | 4000
| 民国OCR整本浏览画面修订 | 3 | 6000
人名库 | Solr人名库设计+更新 | 3 | 6000
| 主站新增人名页 | 3 | 6000
四、系统集成测试·部署
系统集成测试 | 业务集成测试 | 1 | 2000
系统部署 | 系统部署 | 0 | 0
五、试运行
业务和管理培训 | 业务和管理培训 | 0 | 0
试运行支持 | 试运行期间业务支持及功能修订 | 0 | 0
六、验收
验收 | 验收文档编制 | 0 | 0
小计 |  | 26 | 52000
七、管理费用
0
八、税费
3319
总计 |  |  | 55319