## 工作量及费用明细
《全国报刊索引》平台近代图书产品化需求方案（主站） 工作量及费用明细
模块汇总 |  | 工作量 | 费用 | 备注说明
模块 | 子模块 | 人日 | 最终磋商价格
一、需求分析
需求分析 | 需求分析 | 10 | 18000
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 | 5 | 9000
详细设计 | 详细设计 | 5 | 9000
三、系统开发
用户数据对接 | 用户数据对接接口开发 | 5 | 9000
客服对接 | 客服画面组件化修订 | 6 | 10800
报表数据对接 | 报表数据对接接口开发 | 5 | 9000 | 包含全库API调用开发
用户监控 | 接口信息监控接口开发 | 5 | 9000
数据处理 | 民国图书数据框架扩展设计和实施 | 10 | 18000 | 根据数据的结构与是否与服务平台solr数据整合等具体情况可能有所变动，也可能会影响检索功能的开发时间
| 数据导入solr | 5 | 9000
首页面 | 增加近代图书检索内容 | 3 | 5400
| 地图检索 | 3 | 5400 | 采用高德地图API中的多边形绘制和点聚合的功能来实现地图检索
| 地图数据展示组件 | 0 | 0
检索 | 普通检索 | 5 | 9000
| 高级检索 | 6 | 10800
| 专业检索 | 6 | 10800
| 图书聚类 | 5 | 9000 | 是基于数据完全导入报刊索引的solr中为基础的估算
| 检索结果页、排序、混排 | 8 | 14400 | 有数据混排需求
| 图书详细信息页面 | 6 | 10800
| 人名规范档 | 5 | 9000
| 文献导航 | 5 | 9000
| 整本浏览 | 10 | 18000 | 新增以pdf为资源的整本浏览方案。
| 单页下载 | 2 | 3600
用户及权限 | 用户权限 | 5 | 9000
| 客服 | 0 | 0
用户报表 | 全文下载报表 | 2 | 3600
| 整本浏览报表 | 2 | 3600
| 数据库检索报表 | 2 | 3600
| 用户使用数据库报表 | 2 | 3600
| 聚类词频报表 | 2 | 3600
| 检索词频报表 | 2 | 3600
用户监控 | 访问监控 | 5 | 9000
| 预览、下载监控 | 5 | 9000
| 整本浏览监控 | 5 | 9000
| 恶意下载监控 | 5 | 9000
全文检索功能 （2021年年底前上线） | 全文数据导入solr | 10 | 18000 | 需要设计结构合适目前solr核心结构要求的并能符合图书数据的索引构建
| 全文检索 | 8 | 14400 | 根据全文数据情况可能有所调整
| 题名信息显示（默认/详情） | 5 | 9000
| 整本浏览 | 5 | 9000 | 双层pdf全文检索定位。实现调研已经完成，主要解决定位精准问题。
四、系统测试·部署
功能测试 | 业务集成测试 | 20 | 36000
系统部署 | 系统部署 | 2 | 3600
五、试运行支持
业务和管理培训 | 业务和管理培训 | 2 | 3600
试运行支持 | 试运行期间业务支持 | 10 | 18000
六、验收
验收 | 验收文档 | 2 | 3600
合计 |  | 221 | 397800 | 在终审工作量核算基础上优惠10%
七、税费
|  |  | 0 | 税费优惠不计，由乙方承担
总计 |  |  | 397800 | 经磋商，最终费用优惠16%
上表经过工作量的合理评估，最终价格