## 进度计划
1 | 陈毅数据库项目计划表 |  |  | 2021-04-12 | [7 empty] | 计划 开发周期 |  | 实际 开发周期 |  |  | 2021-04-01 | [29 empty] | 2021-05-01 | [30 empty] | 2021-06-01 | [29 empty] | 2021-07-01 | [30 empty] | 2021-08-01
明细 |  |  |  | 截止日期 | 要点/输出成果 | 分类 | 一期/二期 | 双地负责人 | 复旦负责人 | 预估工数 | 计划工数 | time axis 2021-03-31 to 2021-08-31
分项/系统 | 子项/子系统 | 功能项 | 说明 | [8 empty] | 开始 | 完成 | 开始 | 完成 | time axis 2021-03-31 to 2021-08-31
一、需求分析
需求文档 |  |  | 提供陈毅专题数据库的需求文档 | 2021-02-28 | 需求文档 | 设计 | 一期
需求分析 |  | 需求分析 |  | 2021-03-08 | 进行项目前期调研，输出需求分析说明书 | 设计 | 一期 | 宋红军
二、系统设计
概要设计 |  | 概要设计 |  | 2021-02-28 | 输出项目概要设计方案 | 设计 | 一期 | 宋红军
详细设计 |  | 详细设计（初稿） |  | 2021-02-28 | 输出项目详细设计方案（初稿） | 设计 | 一期 | 宋红军
|  | 设计方案讨论评审 |  | 2021/2/8-2021/3/12 | 设计方案评审意见 |  | 一期 |  | 薛崧、任磊、赵敏
|  | 详细设计文档专家评审 |  | 2021/3/15-2021/3/25 | 详细设计文档评审意见 |  | 一期 |  | 校外专家组
|  | 详细设计（终稿） |  | 2021-03-28 | 输出项目详细设计方案（终稿） | 设计 | 一期 | 宋红军
三、系统建设
1.数据库门户
UI工作 | 界面框架草图 |  | 为了更加清晰需求，需要甲方明确页面功能，能够提供页面框架草图，让UI设计能够理解需求，按照布局进行合理设计 | 2020-02-28 | 界面框架草图 | 设计 | 一期 |  | 侯茜、李彦霖、张春梅
| UI设计初稿 |  | 首页 | 2020-03-29 | 前端设计草图 | 设计 | 一期 | 王爱云
| 前端UI设计 |  | 根据草图进行UI设计（（首页、资源检索、资源导航、资源浏览、时空分析） | 2020-04-12 | 前端设计确认稿 | 设计 | 一期 | 王爱云
| 界面确认 |  | UI设计图需要按照页面进行逐页核对，签字确认，保障后续前端开发的有效性。 | 2021/3/30-2021/4/15 | 前端门户设计评审意见 |  | 一期 |  | 王乐
数据采集 | 数据采集、整理 |  |  | 2021/1-2021/3/31 | 提供来自两个来源（两本书和文献）的时间轴样例数据（细目数据后续持续完成）；现在已有文献数据（包括书目数据、数据库数据、网络数据） |  | 一期 |  | 李彦霖、张春梅
| 收集合作单位数据 |  |  | 2021/3-2021/6 | 根据合作单位进度整理完成资源，形成DC文件或者其他格式数据文件 |  | 一期 |  | 李彦霖、张春梅
通用栏目 | 首页 | 首页 | 采用专业名人数据库的风格，适合研究使用 | 2021-04-20 | 前端页面（Vue） | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 3 | 2 | 2021-04-09 | 2021-04-13
| 合作机构 | 合作机构 | 列出所有合作机构及链接地址 | 2021-04-20 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 0.5 | 0.5 | 2021-04-14 | 2021-04-14
| 关于我们 | 关于我们 | 以图文形式呈现关于我们 | 2021-04-20 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 0.5 | 0.5 | 2021-04-14 | 2021-04-14
资源检索和浏览 | 资源导航 | 资源导航 | 资源导航，提供多重分类的资源导航，支持字母导航，支持主题浏览导航 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 4 | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16
| 资源检索 | 资源检索 | 支持专题库的前端一框式检索和高级检索服务，检索结果聚类数据采用多种形式的可视化呈现 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 6 | 3 | 2021-04-19 | 2021-04-23
| 资源浏览 | 资源浏览 | 提供数据详情查看，提供各种不同类型（文章、图片、音视频）资源的浏览和查看； | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 5 | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-28
| 知识图谱浏览 | 知识图谱浏览 | 以本体为中心，展开相关的知识图谱，支持知识图谱的逐层展开，支持节点属性查看，提供AB关系查询支持 | 2021-05-14 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 10 | 5 | 2021-04-29 | 2021-05-07
数据可视化 | 时空分析 | 时空分析 | 提供时空分析组件，支持陈毅大事记的时空呈现，需要支持地图查询、支持动画、支持时间轴联动 | 2021-05-14 |  | 开发 | 一期 | 刘德成 |  | 35 | 10 | 2021-05-07 | 2021-05-21
2.资源管理
元数据管理 | Schema管理 | 元数据Schema定义 | 提供MARC21、CNMARC和EAD、EAC-CPF等元数据格式的定义 | 2021-04-15 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 5 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-17
|  | 元数据Schema映射 | 元数据到知识本体的映射、元数据间的映射 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 5 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-21
|  | 元数据Schema导入/导出 | 将相关数据以自定义的格式导出 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 3 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-23
| 数据著录规则 | 数据著录规则 | 提供元数据规则配置工具，陈毅专题数据管理员基于工具进一步明确数据在内部加工、对外服务等阶段涉及到数据安全和开放的规则 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 8 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
| 全球资源标识符 | 全球统一标识 | 统一标识，基于Handler生成全球唯一标识 | 2021-04-15 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 2 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
元数据著录-ArchivesSpace改造 | 前端改造 | 首页布局修改 | 调整布局、文字等或使用其他工具制作定制首页 | 2021-08-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 3
|  | 页面功能优化 | 增加引用格式、优化输出PDF文件的功能、预约实体资料、数字对象的浏览 | 2021-08-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 4
|  | 增加资源的访问控制 | 根据用户组权限来浏览相应的资源 | 2021-08-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 3
|  | 关闭读者端的Digital Object模块 | 此模块将仅起电子资源编目作用而非和专题并列的入口 | 2021-08-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 1
|  | 优化显示效果 | 优化各文本字段在前端的文本显示效果 | 2021-08-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 3
| 后端改造 | 界面汉化 | 配置AS的intl8模块 | 2021-07-15 |  | 开发 | 二期 |  |  | 5
|  | 数据著录约束改造 | 对ArchivesSpace的数据编辑著录界面进行改造，为数据著录的字段按照元数据定义的规则进行约束 | 2021-05-10 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 柴亚飞 |  | 7 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16
|  | 数字资源上传集成Fedora | 将Fedora的数据对象存储接口集成到ArchivesSpace中 | 2021-05-10 |  | 开发 | 一期 | 柴亚飞 |  | 7 | 6 | 2021-04-19 | 2021-04-24
|  | 数字权限控制 | 将元数据规则定义的数据安全方案在ArchivesSpace中进行实现 | 2021-07-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 6
|  | 数据验证 | 根据管理员自定义的规则对数据进行验证 | 2021-07-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 6
|  | 优化Resource列表排列 | 各种数据视图，优化排列顺序，添加各种筛选和内部检索 | 2021-07-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 1
|  | 自定义编目人员权限 | 修订ArchivesSpace的用户角色权限，进行角色权限的细分 | 2021-07-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 1
|  | 改进Notes中规范档 | 扩展Notes的文本格式，支持Markdown或者富文本格式 | 2021-07-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 1
|  | 改进名称控制档关系字段 | 允许管理员定义新的关系，在添加Subject中添加从属关系字段 | 2021-07-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 1
| 数据迁移和整理 | 数据迁移和整理 | 按照新的对各模块的规划整理、迁移现有数据 | 2021-08-31 |  | 开发 | 二期 |  |  | 5
数字对象管理-Fedora | 数据对象管理内容 | 数据对象管理内容 | 通过对Fedora的配置和拓展，支持数字对象管理能力 | 2021-05-15 | 服务接口（JAVA） | 开发 | 一期 | 柴亚飞 |  | 2 | 10(5) | 2021-04-26 | 2021-04-30
| Rest API服务 | Rest API服务 | 进行Repository的定义，进行数字对象元数据的管理，进行数字对象的推送 | 2021-05-15 | 服务接口（JAVA） | 开发 | 一期 | 柴亚飞 |  | 2 | 5 | 2021-05-04 | 2021-05-10
| 配置外部索引 | 外部索引配置 | ElasticSearch全文检索服务 | 2021-05-15 | 配置说明（DOC） | 开发 | 一期 | 柴亚飞 |  | 2 | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15
文献服务接口 | 资源导航接口 | 资源导航接口 | 按照资源分类进行导航，采用树状结构等各种形式进行呈现，默认分类全选进行检索，用户可以选择其中一定范围的资源进行检索 | 2021-05-23 | 服务接口（Java） | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  |  | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-05
| 资源检索接口 | 普通检索接口 | 检索接口提供全文数据检索服务，支持分页 | 2021-05-23 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 4 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-07
|  | 高级检索接口 | 检索条件可以自由组合，支持数据服务规范控制，检索同时支持聚类 | 2021-05-23 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 8 | 1 | 2021-05-10 | 2021-05-13
|  | 聚类分析接口 | 提供聚类分析接口，支持根据聚类配置进行统计分析，支持多重聚类规则 | 2021-05-23 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 5 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-18
| 资源浏览接口 | 资源详情接口 | 根据不同的资源能提供不同的详情页呈现 | 2021-05-23 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 3 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-20
|  | 单篇预览/下载接口 | 提供文献的在线下载服务，用户直接下载所需的文献资源 | 2021-05-23 |  | 开发 | 一期 | 黄浩哲 |  | 4 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-24
3.知识管理
数据定义 | 本体建构、元数据规范、规范控制库 |  |  | 2021-04-15 | 陈毅数据库本体, 多种元数据映射表, 实体语义模型 |  | 一期 |  | 苗青、吴佳良
| 本体数据评审 |  |  | 2021/4/16-2021/4/25 | 数据评审意见 |  | 一期 |  | 王乐
| 详细建模 |  |  | 2021-04-30 | 陈毅数据库本体及实体关系的语义模型 |  | 一期 |  | 苗青、吴佳良
| 数据规范档本体定义 |  | 对数据规范档进行本体定义 | 2021-04-20 | 数据规范档定义（RDF形式） | 设计 | 一期 | 宋红军 | 苗青
| URI命名规范 |  | URI命名规范 | 2021-04-20 | URI命名规范文档（Word格式） | 设计 | 一期 | 宋红军 | 苗青
| 知识本体定义规范 |  | 知识本体定义规范 | 2021-04-20 | 知识本体定义规范（RDF形式） | 设计 | 一期 | 宋红军 | 苗青
| 陈毅专题库AS元数据映射规则 |  | 定义陈毅专题库的AS元数据映射到知识本体的规则 | 2021-04-20 | AS元数据映射表（Excel格式） | 设计 | 一期 | 宋红军 | 李彦霖
知识体系 | 知识集管理 | 知识集管理 | 选择将知识按照项目进行分类，将通用的内容归属于公共集合，将项目专用的本体定义归为项目知识集 | 2021-07-10 |  | 开发 | 二期 |  |  | 2
| 数据类型管理 | 数据类型管理 | 管理知识体系中支持的数据类型，一般分为内置类型和自定义类型 | 2021-07-10 |  | 开发 | 二期 |  |  | 2
| 命名规范管理 | 命名规范管理 | 针对数据库中的本体进行URI规范约束 | 2021-07-10 |  | 开发 | 二期 |  |  | 1
知识本体管理 | 知识本体定义 | 支持知识本体定义 | 基于RDFS、OWL等定义领域本体，基于RDF格式存储，提供基于表格的领域本体管理，提供本体的导入导出（rdf/xml,rdf/json,nt,ttl） | 2021-07-22 |  | 开发 | 二期 |  |  | 6
|  | 支持知识本体类型定义 | 基于我类型配置工具，可以进行全面的支持 | 2021-07-22 |  | 开发 | 二期 |  |  | 4
|  | 支持知识本体属性定义 | 基于表格进行领域本体的属性定义和管理，支持增删改查，对属性进行数据类型绑定，对属性值进行范围等约束 | 2021-07-22 |  | 开发 | 二期 |  |  | 4
|  | 支持知识本体关系定义 | 基于表格管理领域本体的关系，支持关系的增删改查，提供对关系的约束定义 | 2021-07-22 |  | 开发 | 二期 |  |  | 4
|  | 资源存储Schema定义 | 基于数据规范定义工具，陈毅专题数据管理员需要明确整个数据库涉及到的数字对象存储需要包含的元数据定义 | 2021-05-30 | 功能实现 | 开发 | 二期 | 柴亚飞(暂定) |  | 6 |  | 2021-05-17 | 2021-05-21
| 数据映射 | 全文索引数据Schema映射定义 | 采用通用的映射方式直接映射 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 6
|  | 知识本体和元数据Schema映射管理 | 以知识图谱向下映射，可以明确ArchivesSpace数据著录的相关要求 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 4
公共数据管理 | 数据字典/主题词表管理 | 数据字典/词表定义和存储 | 基于图数据库定义兼容领域本体设计的数据字典/词表定义，包括数据字典规范，存储数据并提供数据管理操作接口 | 2021-04-15 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 5 | 3 | 2021-04-08 | 2021-04-10
|  | 开放数据服务 | 数据字典的开放数据服务，提供数据明细接口，接口仅提供系统内部使用 | 2021-04-20 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30
| 数据规范档管理 | 数据规范档定义和存储 | 人、地、时、事、机构等规范数据规范档定义和基于图数据库的存储，并提供相关管理操作接口 | 2021-07-15 |  | 开发 | 二期 |  |  | 5
|  | 数据规范档国图、上图接口 | 基于国图和上图的数据接口进行数据查询和数据抽取，集成到本地数据规范档 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 5
|  | 数据规范档标准服务接口 | 提供数据规范档的标准服务接口，支持查询和详情，接口支持开放注册，提供API-Key，便于统计调用分布情况 | 2021-07-15 |  | 开发 | 二期 |  |  | 5
知识加工服务 | 知识图谱构建 | 知识图谱构建 | 文本内容抽取，基于人名、机构、地点、时间、事件等本体识别抽取 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 0
| 图片本体识别 | 图片本体识别 | 可以基于人脸识别等技术，提取人物头像，将图像和图中人物本体进行关联 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 0
知识图谱服务 | 知识检索接口 | 知识图谱数据接口 | 提供知识图谱SPARQL通用检索接口 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 5
4.系统管理
认证授权管理 | 统一身份认证集成 | 数据规范管理认证集成 | 基于复旦统一身份认证集成，微服务需要统一的认证授权 | 2021-04-30 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 5 | 2021-04-15 | 2021-04-23
|  | 专题库后端服务接口 | 基于复旦统一身份认证集成，微服务需要统一的认证授权 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-23
|  | 专题库前端呈现 | 基于复旦统一身份认证集成，微服务需要统一的认证授权 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-23
| 角色权限管理 | 资源权限管理 | 系统提供资源访问控制功能，支持对资源内容进行分级，馆员能对认证用户进行分组，并根据用户角色、资源内容分级来设定资源访问的权限 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 3 | 2021-04-06 | 2021-04-13
|  | 功能权限管理 | 在功能权限上基于RBAC进行角色权限管理 | 2021-04-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
数据采集管理 | 数据采集工具 | 数据采集工具 | 支持微信、新闻网站的抓取，抓取的数据能够实现90%的原样重现 | 2021-04-10 | 采集工具 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 0 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14
| 数据采集任务 | 数据采集任务 | 支持用户进行数据采集任务的配置，设定数据采集的范围，配置数据采集的步骤，设置数据输出路径 | 2021-04-30 | 完成采集任务 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-17
数据源管理 | 数据源定义管理 | 数据源定义管理 | 提供一个数据源管理工具，陈毅专题数据管理员可以统一配置整个数据库涉及到的各个内部和外部数据源 | 2021-05-10 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 2 | 2 | 2021-05-10 | 2021-05-12
| 数据源读取服务 | 数据源读取服务 | 提供数据读取服务，可以按照数据源定义的连接直接获取需要的数据 | 2021-05-15 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 3 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-14
数据流管理 | 数据流管理 | 数据流管理 | 提供一个数据流管理可视化的工具，能够方便陈毅专题数据管理员定义配置数据流调度规则，查看数据流任务执行的进度和结果 | 2021-07-30 |  | 开发 | 二期 |  |  | 10
日志管理 | 日志采集 | 前端用户行为日志 | 核心日志信息包括用户信息、发生时间、访问URL、请求参数、浏览器User-Agent、来源IP、身份认证渠道、业务信息 | 2021-05-30 | 功能实现 | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 3 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-21
|  | 后端管理日志 | 核心日志信息包括管理用户信息、发生时间、访问URL、请求参数、浏览器User-Agent、来源IP、身份认证渠道、管理信息 | 2021-05-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 3 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23
|  | 后台数据流转日志 | 包括数据流转时间、数据源、数据目标、数据转换任务、流转结果 | 2021-05-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 3 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
| 统计报表 | 统计报表 | 基于三种类型的日志信息，提供需要的统计报表，支持统计报表的查看和筛选，支持统计报表的导出 | 2021-06-30 |  | 开发 | 一期 | 李彪 |  | 5 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-07
四、系统集成测试·部署
系统集成测试 |  |  | 覆盖功能测试、性能测试和安全测试，提供测试报告和测试用例 | 2021-05-31 | 按要求输出测试报告、测试用例
系统部署 |  |  | 系统部署 | 2021-05-31
测试评审 |  |  |  | 2021/6/1-2021/6/15 | 功能测试和性能测试评审结果 |  |  |  | 复旦全体成员
五、试运行
业务和管理培训 |  |  | 业务和管理培训 | 2021-06-05
试用 |  |  |  | 2021/6/16-2021/6/30 | 试用结果 |  |  |  | 复旦全体成员
试运行支持 |  |  | 试运行期间业务支持及功能修订 | 2021-06-30
六、验收
验收 |  |  | 验收文档编制 | 2021-10-30 | 按要求输出验收材料（数据字典、系统部署手册、系统维护手册、数据备份更新手册、接口定义及数据格式）
Note on M21: 4月6日~4月30日 1 需兼顾工单系统和华师大比较重要的问题点 2 4月9日前需完成前端中台化框架改造(李华支持)
Note on M30: 4月12日~4月16日 需要兼顾5000数据导入
Note on M32: 4月23日或者4月24日 需要部署宋研会demo服务
Note on M41: 4月12日~4月30日 跑马灯工作完成后展开
Note on M42: 4月12日~4月30日 期间要兼顾Nginx集群化部署 以及 政务云集群部署
Note on M50: 4月12日~4月30日 期间要兼顾Nginx集群化部署 以及 政务云集群部署
Note on M51: 5月4日~5月15日 需要兼顾民国OCR工具
Note on M54: 5月4日~5月7日 需要兼顾新上线产品更新存储配置后，增加检查功能
Note on M77: 报纸OCR检索demo 宋研会前台问题修订 以上工作完成后展开
Note on M86: 统一身份认证由倪进负责调研开发方案
Note on M89: 包含后台框架调研，开发方案确认。 包含用户、组织管理可能的修订 包含相关页面的原型设计 (元数据管理、数据字典管理等)
Note on M96: 4月6日~4月30日 需兼顾工单系统和华师大比较重要的问题点
Note on M99: 确认报表快速开发方案