## Sheet1
模块汇总 |  |  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  |  | 计划工数 人日 | 投入人数 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
模块 | 子模块 | 功能点 |  | 33 | 66 | 165 | 198 | 198 | 198 | 165 | 198 | 198 | 1386
用户管理体系 | 前端注册、登录、权限 |  | 46 |  | 5月: 20; 6月: 20; 7月: 6 | 46
| 服务端登录、注册 |  | 20 |  | 5月: 15; 6月: 5 | 20
| 贡献值等级相关 |  | 20 |  | 7月: 20 | 20
| 用户权限策略 |  | 45 |  | 6月: 20; 7月: 20; 8月: 5 | 45
首页 | 首页 |  | 26 |  | 5月: 20; 9月: 6 | 26
| 报刊资源、内容推广 |  | 13 |  | 6月: 13 | 13
| 服务端修订 | 消息推送设定 | 20 |  | 9月: 10; 10月: 10 | 20
|  | 信息分享设定 | 15 |  | 9月: 10; 10月: 5 | 15
|  | 轮播区域设定 | 10 |  | 6月: 10 | 10
|  | 个性内容推荐 | 20 |  | 9月: 20 | 20
|  | 广告设定 | 7 |  | 9月: 7 | 7
检索功能 | H5整本浏览和篇名预览 |  | 80 |  | 6月: 30; 7月: 30; 8月: 20 | 80
| 报刊期刊、图库、会议库 |  | 120 |  | 6月: 40; 7月: 40; 8月: 40 | 120
| 服务端修订 | 热门报刊推送 | 5 |  | 5月: 5 | 5
|  | 热门图片推送 | 5 |  | 5月: 5 | 5
内容推广 | 活动推广 |  | 42 |  | 8月: 10; 9月: 20; 10月: 10; 11月: 2 | 42
| 专题推广 | 历史上的今天/节日问候 冷门小众 主题推文 | 17 |  | 5月: 5; 6月: 12 | 17
| 多媒体推送移动端播放 | 图文当期展示 | 3 |  | 6月: 3 | 3
|  | 音频当期播放 | 8 |  | 9月: 8 | 8
|  | 视频当期播放 | 12 |  | 9月: 12 | 12
|  | 直播播放 | 12 |  | 10月: 12 | 12
| 服务端修订 | 活动改造 | 45 |  | 8月: 20; 9月: 20; 11月: 5 | 45
|  | 冷门小众推荐 | 5 |  | 6月: 5 | 5
|  | 主题推文推荐 | 5 |  | 6月: 5 | 5
| 多媒体服务器端 | 多媒体内容推荐发布 | 5 |  | 6月: 2; 9月: 3 | 5
|  | 图文内容登录 | 5 |  | 7月: 5 | 5
|  | 音频播放 | 10 |  | 9月: 10 | 10
|  | 视频播放 | 10 |  | 9月: 10 | 10
|  | 直播推送播放 | 20 |  | 9月: 10; 10月: 10 | 20
我的书房 | 个人中心 |  | 36 |  | 7月: 10; 8月: 10; 11月: 16 | 36
| 我的书房 |  | 73 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 13 |  | 73
在线客服 | 在线客服移动端 |  | 26 |  | 10月: 26 | 26
| 在线客服服务端+桌面客服工具 |  | 120 |  | 10月: 40; 11月: 40; 12月: 40 | 120
业务共通 | 用户引导、分享功能、导航功能 |  | 34 |  | 11月: 20; 12月: 14 | 34
| 购买支付 |  | 55 |  | 7月: 30; 8月: 25 | 55
| 消息推送、平台SDK接入 |  | 50 |  | 8月: 10; 11月: 40 | 50
报表 | 新增报表+改造 |  | 26 |  | 12月: 26 | 26
测试 | 业务结合测试+适配测试 |  | 90 |  |  |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 90
|  |  | 1161 |  | 70 | 165 | 181 | 170 | 166 | 153 | 156 | 100
Note on K10: 轮播区个人推荐 广告 放第二阶段
Note on I35: 账号相关的优先开发
Note on I36: 账号相关的优先开发
第一版发布计划及版本说明：
时间：2019年8月底9月初
底色黄色的模块功能，将完成全部功能。
底色绿色的模块功能，将完成部分功能。
※ 部分功能的功能范围请参照下面的功能模块说明。
功能模块说明：
1 用户体系改造
2 首页(不含个人推荐和广告)
3 报刊期刊图库会议库的数据检索和首页推荐
4 整本浏览
5 专题推广的历史今天 节日问候 冷门小众 主题推文
6 多媒体的图文，不含音频、视频、直播
7 个人中心的账户操作相关
8 个人书房的账户操作相关
9 购买流程，第三方支付接口打通
10 发布用的各个平台SDK接入，不含消息推送
发布平台：
第一版发布只包含iOS和Android两端。
不包括微信小程序和Wap端。
第二版发布计划及版本说明：
时间 2019年12月底
功能模块：
全部功能。
发布平台：
iOS、Android、微信小程序、wap、pc