## 宋研会项目暂停的后续工作支持及费用明细
宋研会项目（二期）工作量及费用明细（增强版）
模块 | 子模块 | 功能点 | 功能说明 | 是否需要 | 工数(人日) | 费用（元） | 备注
一、需求分析
项目管理 | 需求分析 |  |  | √ | 10 | 20000
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 |  |  | √ | 0 | 0
详细设计 | 详细设计 |  |  | √ | 0 | 0
三、系统开发(包含美工设计，模块测试)
元数据管理 | 基础数据配置 | 数据字典管理 | 定义基础数据字典，包括各种业务枚举信息、数据分类信息 | √ | 0 | 0
|  | 中文分词库管理 | 提供中文分词库配置管理，配置检索引擎分词器，提升检索效果 | √ | 0 | 0
| 元数据定义 | 数据类型定义 | 管理元数据数据类型定义，能够和目标数据源进行映射，支持关系型数据库、NoSQL数据、检索引擎 | √ | 20 | 40000 | 适应多种数据源，对多种数据元可进行可视化、脚本化的配置
|  | 数据约束定义 | 元数据需要支持的约束配置，能够用于元数据定义中的约束选项 | √ | 10 | 20000
|  | 数据模板定义 | 可以创建、修改、删除数据模板（数据表），数据模板支持树状分类管理 | √ | 10 | 20000
|  | 数据字段定义 | 定义数据模板中的数据字段，包括主键、类型、约束、数据间关联等等。 | √ | 10 | 20000
|  | 数据映射定义 | 数据映射可以管理外部数据和数据模板间的映射、管理数据模板间的映射 | √ | 10 | 20000
|  | 数据权利定义 | 定义数据模板、数据字段的数据访问权限，形成权利清单，用于用户角色的数据权限绑定 | √ | 0 | 0
| 元数据服务 | 数据版本管理 | 支持元数据的版本固化，能够保存各种版本的元数据，明确元数据版本间的变化 | √ | 0 | 0
|  | 数据合法性检验 | 数据合法性校验接口，可以根据元数据定义校验数据质量 | √ | 0 | 0
|  | 元数据接口 | 支持元数据信息查询接口，能够为各个业务流程提供元数据信息支持，提供校验支持 | √ | 0 | 0
|  | 元数据导出 | 导出指定版本的元数据信息，支持EXCEL、JSON等格式 | √ | 0 | 0
项目管理 | 项目基础管理 | 项目数据增删改查 | 项目的增删改查、以及项目的复用 | √ | 10 | 20000
|  | 项目数据导入导出 | 项目数据的线下导出和导入 | √ | 3 | 6000
|  | 项目信息外部访问接口 | 可提供外部项目信息读取，包含接口安全权限、使用并发策略管理 | √ | 7 | 14000
| 元数据模板适用 | 最新版本的元数据模板适用 | 元数据模板的选择、版本更迭管理 | √ | 5 | 10000
|  | 历史版本的元数据模板的匹配校验 | 项目数据的历史元数据版本查看、匹配 | √ | 5 | 10000
| 项目加工管理 | 加工信息模板 | 项目加工需配置内容的定义、任务策略定义 | √ | 10 | 20000
|  | 内部加工信息管理 | 内部加工是使用平台内加工流程的加工方式，主要配置项目如人员、管理工作量等信息 | √ | 3 | 6000
|  | 众包加工信息管理 | 选择众包后需要配置众包项目的管理流程，项目的相关划到将进入众包任务池等待后续操作 | √ | 5 | 10000
|  | 分包加工信息管理 | 选择分包后需要配置分包项目的管理流程，项目的相关划到将进入指定的加工合作方任务池。 | √ | 2 | 4000
|  | 外包加工信息管理 | 选择外包后需要配置外包项目的管理流程，项目的相关划到将可导出。 | √ | 2 | 4000
| 项目进度管理 | 进度可视化管理 | 项目各划到的进度查看，任务警示查看，结项管理等 | √ | 10 | 20000
划到管理 | 资源库管理 | 资源库的增删改查 | 资源库的增删改查 | √ | 5 | 10000
|  | 资源的增删改查 | 资源的增删改查 | √ | 5 | 10000
|  | 资源库/资源数据导入导出 | 资源库/资源数据导入导出 | √ | 3 | 6000
| 资源管理 | 资源与项目划到管理 | 资源划到后与项目进行关联，开始推进加工项目的后续展开 | √ | 6 | 12000
|  | 资源的批量上传下载 | 支持以文件夹形式的数据上传，上传后文档资源进入总资源池中并开始依据版本进行中心化管理 | √ | 15 | 30000 | 仅支持chrome内核浏览器的批量上传
| 划到管理 | 划到的增删改查 | 划到的增删改查 | √ | 6 | 12000
|  | 划到的合法性校验 | 对不同类型的资源类型有不同的合法性校验策略 | √ | 3 | 6000
| 工具 | 文档转换(格式校验) | wor转pdf | √ | 1 | 2000
|  | 图像转换(格式校验) | tif转jpg | √ | 1 | 2000
加工管理 | 加工信息管理 | 可视化加工数据管理 |  | √ | 5 | 10000
|  | 任务生成、分配、领取、加工、提交、退回 | 加工业务流转，流转节点可推进与返回 | √ | 10 | 20000
|  | 加工数据、项目元数据匹配 | 加工数据、项目元数据的校验与适用 | √ | 5 | 10000
|  | 加工项目数据导出 |  | √ | 3 | 6000
| 加工过程 | 可视化著入 | 开发一个可视化著入工具，可依据元数据格式生成相应画面著入项 | √ | 15 | 30000
|  | 离线加工数据导入导出 | 支持excel导入导出 | √ | 4 | 8000
|  | OCR、OCR质量人工校验、修改 | 集成ocr插件，提供ocr后的文本修改工具 | √ | 15 | 30000 | 采用免费OCR插件
众包/分包 | 任务管理 | 任务池的可视化管理 | 任务池可视化是指管理用户和众包用户可基本一致的查看众包任务情况 | √ | 10 | 20000
|  | 任务描述的增删改 |  | √ | 3 | 6000
|  | 任务的审核、退回、发布、撤回 |  | √ | 5 | 10000
|  | 任务的进度管理、查看 | 众包用户可在前台查看项目进度 | √ | 5 | 10000
| 众包过程 | 任务的查找、浏览 |  | √ | 3 | 6000
|  | 任务的领取、放弃、提交 |  | √ | 4 | 8000
| 加工过程 | 可视化著入 |  | √ | 2 | 4000 | 沿用"加工管理-加工过程-可视化著入"，做布局修改
|  | OCR、OCR质量人工校验、修改 |  | √ | 2 | 4000 | 沿用"加工管理-加工过程-OCR、OCR质量人工校验、修改"，做布局修改
| 众包策略 | 众包/分包用户奖惩策略设计与适用 | 包含后台的用户奖惩策略定义、以及奖惩策略实施 | √ | 20 | 40000
|  | 众包/分包业务的前端展示策略与适用 | 前台的众包用户的任务列表、任务详细、任务履历、奖惩履历等画面 | √ | 20 | 40000
验收管理 | 验收管理 | 验收项目数据管理 | 可验收项目/划到的信息呈现和验收进度管理 | √ | 10 | 20000
|  | 验收项目策略配置 | 项目验收需配置内容的定义，告警策略定义等 | √ | 5 | 10000
|  | 元数据约束配置 | 依据项目需要，配置相关元数据约束 | √ | 5 | 10000
| 加工数据导入 | 内部加工/众包的加工数据导入 | 平台内部数据的进度流转 | √ | 1 | 2000
|  | 线下加工数据导入 | 外部加工数据的导入过程 | √ | 20 | 40000 | 包含匹配不同的资源加工输出格式
|  | 加工数据外部访问接口 | 提供批量/单条上传的接口，包含接口安全权限、使用并发策略管理 | √ | 10 | 20000
| 验收流程 | 流转、返工、一校、总校、通过、提交 | 验收业务流转，流转节点可推进与返回 | √ | 15 | 30000 | 包含完整的验收业务流程，推进方式参考现平台的验收工具。
|  | 可视化验收工具 | 人工查验、错误标注 | √ | 15 | 30000 | 相对简化的验收工具画面，参考现平台的验收工具。
|  | 抽样策略、抽样 | 数据抽样选项、抽取逻辑 | √ | 10 | 20000 | 抽样业务和算法参考现平台的验收工具。
|  | 宋研会审核 |  | √ | 5 | 10000
| 返工管理 | 返工策略实施 | 依据验收策略配置进行错误比率计算、返工提示等 | √ | 8 | 16000
|  | 内部加工信息管理 | 内部加工项目验收不过主要是退回加工人员再次著入 | √ | 2 | 4000
|  | 众包加工信息管理 | 众包加工项目验收不过主要是退回任务池，并对众包用户依据众包策略进行奖惩处理 | √ | 5 | 10000
|  | 分包加工信息管理 | 分包加工项目验收不过主要是退回分包方 | √ | 3 | 6000
|  | 外包加工信息管理 | 外包加工项目验收不过主要是退回外包方 | √ | 3 | 6000
|  | 数据返工处理 | 包含数据版本更新 | √ | 5 | 10000
|  | 合法性校验错误信息导出 |  | √ | 1 | 2000
|  | 验收错误信息导出 |  | √ | 1 | 2000
数据处理 | 数据管理 | 资源数据和项目数据管理、版本管理 | 数据管理画面，可查看任意项目状况、历史版本、任意资源等 | √ | 10 | 20000
|  | 项目数据上线管理、发布、撤回 | 项目数据的状态管理 | √ | 3 | 6000
|  | 数据抽取管理、资源下载 | 依据不同条件可自由抽取、打包、下载资源数据 | √ | 7 | 14000
| 上线发布 | 数据上线发布 | 数据上线处理，主要是数据状态、版本的更新以及搜索引擎的数据更新 | √ | 15 | 30000 | 数据同步处理、包含上线实施、撤回实施
|  | 数据上线履历 | 上线版本的履历查看，适用元数据版本的查看 | √ | 5 | 10000
权限管理 | 平台后台用户 | 平台管理、加工等用户信息管理 | 后台用户的用户、部门、等信息的管理 | √ | 5 | 10000
| 平台后台权限 | 平台管理权限、加工流程权限、验收权限 | 平台管理权限、角色、等信息的管理和配置 | √ | 10 | 20000
| 平台众包/分包用户 | 众包/分包用户的前台权限 | 众包用户的管理、查看、著入等众包流程的权限管理 | √ | 5 | 10000
| 元数据数据权限 | 针对元数据管理的权限 | 元数据的管理、使用、流程等过程权限管理 | √ | 10 | 20000
报表 | 项目相关报表 | 包含项目管理各维度的报表 |  | √ | 5 | 10000
| 元数据相关报表 | 元数据管理阶段的各维度报表 |  | √ | 5 | 10000
| 加工相关报表 | 包含划到、加工、验收，项目维度和工作用户维度的各阶段报表 |  | √ | 10 | 20000
| 数据报表 | 包含资源数据、上线数据 |  | √ | 3 | 6000
| 众包/分包报表 | 众包/分包状态报表 |  | √ | 5 | 10000
| 用户使用日志报表 | 后台用户的使用日志处理 |  | √ | 3 | 6000
安全 | 外部接口防攻击，权限安全 | 外部接口的安全与权限 | 统一的软硬件层面的安全配置与开发 | √ | 8 | 16000
监控 | 众包/分包用户的使用监控 | 使用监控及告警策略 |  | √ | 5 | 10000
四、系统集成测试·部署
系统集成测试 | 业务集成测试 |  |  | √ | 15 | 30000
系统部署 | 系统部署 |  |  | √ | 6 | 12000 | 集群部署
五、试运行
业务和管理培训 | 业务和管理培训 |  |  | √ | 1 | 2000
试运行支持 | 试运行期间业务支持及功能修订 |  |  | √ | 15 | 30000
六、验收
验收 | 验收文档编制 |  |  | √ | 0 | 0
小计 |  |  |  |  | 583 | 1166000
七、管理费用
0
八、税费
74426
总计 | [5 empty] | 1240426

## 宋研会项目（二期）工作量及费用明细（基础版）
宋研会项目（二期）工作量及费用明细（基础版）
模块 | 子模块 | 功能点 | 功能说明 | 二期是否开发 | 工数(人日) | 费用（元） | 备注
一、需求分析
项目管理 | 需求分析 |  |  | √ | 10 | 20000
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 |  |  | √ | 5 | 10000
详细设计 | 详细设计 |  |  | √ | 5 | 10000
三、系统开发(包含美工设计，模块测试)
元数据管理 | 基础数据配置 | 数据字典管理 | 定义基础数据字典，包括各种业务枚举信息、数据分类信息 | √ | 10 | 20000
|  | 中文分词库管理 | 提供中文分词库配置管理，配置检索引擎分词器，提升检索效果 | √ | 10 | 20000
| 元数据定义 | 数据类型定义 | 管理元数据数据类型定义，能够和目标数据源进行映射，支持关系型数据库、NoSQL数据、检索引擎 | √ | 20 | 40000 | 适应多种数据源，对多种数据元可进行可视化、脚本化的配置
|  | 数据约束定义 | 元数据需要支持的约束配置，能够用于元数据定义中的约束选项 | √ | 10 | 20000
|  | 数据模板定义 | 可以创建、修改、删除数据模板（数据表），数据模板支持树状分类管理 | √ | 10 | 20000
|  | 数据字段定义 | 定义数据模板中的数据字段，包括主键、类型、约束、数据间关联等等。 | √ | 10 | 20000
|  | 数据映射定义 | 数据映射可以管理外部数据和数据模板间的映射、管理数据模板间的映射 | √ | 10 | 20000
|  | 数据权利定义 | 定义数据模板、数据字段的数据访问权限，形成权利清单，用于用户角色的数据权限绑定 | √ | 10 | 20000
| 元数据服务 | 数据版本管理 | 支持元数据的版本固化，能够保存各种版本的元数据，明确元数据版本间的变化 | √ | 15 | 30000
|  | 数据合法性检验 | 数据合法性校验接口，可以根据元数据定义校验数据质量 | √ | 15 | 30000
|  | 元数据接口 | 支持元数据信息查询接口，能够为各个业务流程提供元数据信息支持，提供校验支持 | √ | 10 | 20000
|  | 元数据导出 | 导出指定版本的元数据信息，支持EXCEL、JSON等格式 | √ | 3 | 6000
项目管理 | 项目基础管理 | 项目数据增删改查 | 项目的增删改查、以及项目的复用 | √ | 10 | 20000
|  | 项目数据导入导出 | 项目数据的线下导出和导入 | √ | 3 | 6000
|  | 项目信息外部访问接口 | 可提供外部项目信息读取，包含接口安全权限、使用并发策略管理 | √ | 7 | 14000
| 元数据模板适用 | 最新版本的元数据模板适用 | 元数据模板的选择、版本更迭管理 | √ | 5 | 10000
|  | 历史版本的元数据模板的匹配校验 | 项目数据的历史元数据版本查看、匹配 | √ | 5 | 10000
| 项目加工管理 | 加工信息模板 | 项目加工需配置内容的定义、任务策略定义 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 内部加工信息管理 | 内部加工是使用平台内加工流程的加工方式，主要配置项目如人员、管理工作量等信息 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 众包加工信息管理 | 选择众包后需要配置众包项目的管理流程，项目的相关划到将进入众包任务池等待后续操作 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 分包加工信息管理 | 选择分包后需要配置分包项目的管理流程，项目的相关划到将进入指定的加工合作方任务池。 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 外包加工信息管理 | 选择外包后需要配置外包项目的管理流程，项目的相关划到将可导出。 | × |  |  | 建议三期实施
| 项目进度管理 | 进度可视化管理 | 项目各划到的进度查看，任务警示查看，结项管理等 | √ | 10 | 20000
划到管理 | 资源库管理 | 资源库的增删改查 | 资源库的增删改查 | √ | 5 | 10000
|  | 资源的增删改查 | 资源的增删改查 | √ | 5 | 10000
|  | 资源库/资源数据导入导出 | 资源库/资源数据导入导出 | √ | 3 | 6000
| 资源管理 | 资源与项目划到管理 | 资源划到后与项目进行关联，开始推进加工项目的后续展开 | √ | 6 | 12000
|  | 资源的批量上传下载 | 支持以文件夹形式的数据上传，上传后文档资源进入总资源池中并开始依据版本进行中心化管理 | √ | 15 | 30000 | 仅支持chrome内核浏览器的批量上传
| 划到管理 | 划到的增删改查 | 划到的增删改查 | √ | 6 | 12000
|  | 划到的合法性校验 | 对不同类型的资源类型有不同的合法性校验策略 | √ | 3 | 6000
| 工具 | 文档转换(格式校验) | wor转pdf | √ | 1 | 2000
|  | 图像转换(格式校验) | tif转jpg | √ | 1 | 2000
加工管理 | 加工信息管理 | 可视化加工数据管理 |  | × |  |  | 建议三期实施
|  | 任务生成、分配、领取、加工、提交、退回 | 加工业务流转，流转节点可推进与返回 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 加工数据、项目元数据匹配 | 加工数据、项目元数据的校验与适用 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 加工项目数据导出 |  | × |  |  | 建议三期实施
| 加工过程 | 可视化著入 | 开发一个可视化著入工具，可依据元数据格式生成相应画面著入项 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 离线加工数据导入导出 | 支持excel导入导出 | × |  |  | 建议三期实施
|  | OCR、OCR质量人工校验、修改 | 集成ocr插件，提供ocr后的文本修改工具 | × |  |  | 采用免费OCR插件，建议三期实施
众包/分包 | 任务管理 | 任务池的可视化管理 | 任务池可视化是指管理用户和众包用户可基本一致的查看众包任务情况 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 任务描述的增删改 |  | × |  |  | 建议三期实施
|  | 任务的审核、退回、发布、撤回 |  | × |  |  | 建议三期实施
|  | 任务的进度管理、查看 | 众包用户可在前台查看项目进度 | × |  |  | 建议三期实施
| 众包过程 | 任务的查找、浏览 |  | × |  |  | 建议三期实施
|  | 任务的领取、放弃、提交 |  | × |  |  | 建议三期实施
| 加工过程 | 可视化著入 |  | × |  |  | 沿用"加工管理-加工过程-可视化著入"，做布局修改，建议三期实施
|  | OCR、OCR质量人工校验、修改 |  | × |  |  | 沿用"加工管理-加工过程-OCR、OCR质量人工校验、修改"，做布局修改，建议三期实施
| 众包策略 | 众包/分包用户奖惩策略设计与适用 | 包含后台的用户奖惩策略定义、以及奖惩策略实施 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 众包/分包业务的前端展示策略与适用 | 前台的众包用户的任务列表、任务详细、任务履历、奖惩履历等画面 | × |  |  | 建议三期实施
验收管理 | 验收管理 | 验收项目数据管理 | 可验收项目/划到的信息呈现和验收进度管理 | √ | 10 | 20000
|  | 验收项目策略配置 | 项目验收需配置内容的定义，告警策略定义等 | √ | 5 | 10000
|  | 元数据约束配置 | 依据项目需要，配置相关元数据约束 | √ | 5 | 10000
| 加工数据导入 | 内部加工/众包的加工数据导入 | 平台内部数据的进度流转 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 线下加工数据导入 | 外部加工数据的导入过程 | √ | 20 | 40000 | 包含匹配不同的资源加工输出格式
|  | 加工数据外部访问接口 | 提供批量/单条上传的接口，包含接口安全权限、使用并发策略管理 | × |  |  | 建议三期实施
| 验收流程 | 流转、返工、一校、总校、通过、提交 | 验收业务流转，流转节点可推进与返回 | √ | 15 | 30000 | 包含完整的验收业务流程，推进方式参考现平台的验收工具。
|  | 可视化验收工具 | 人工查验、错误标注 | √ | 15 | 30000 | 相对简化的验收工具画面，参考现平台的验收工具。
|  | 抽样策略、抽样 | 数据抽样选项、抽取逻辑 | √ | 10 | 20000 | 抽样业务和算法参考现平台的验收工具。
|  | 宋研会审核 |  | √ | 5 | 10000
| 返工管理 | 返工策略实施 | 依据验收策略配置进行错误比率计算、返工提示等 | √ | 8 | 16000
|  | 内部加工信息管理 | 内部加工项目验收不过主要是退回加工人员再次著入 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 众包加工信息管理 | 众包加工项目验收不过主要是退回任务池，并对众包用户依据众包策略进行奖惩处理 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 分包加工信息管理 | 分包加工项目验收不过主要是退回分包方 | × |  |  | 建议三期实施
|  | 外包加工信息管理 | 外包加工项目验收不过主要是退回外包方 | √ | 3 | 6000
|  | 数据返工处理 | 包含数据版本更新 | √ | 5 | 10000
|  | 合法性校验错误信息导出 |  | √ | 1 | 2000
|  | 验收错误信息导出 |  | √ | 1 | 2000
数据处理 | 数据管理 | 资源数据和项目数据管理、版本管理 | 数据管理画面，可查看任意项目状况、历史版本、任意资源等 | √ | 10 | 20000
|  | 项目数据上线管理、发布、撤回 | 项目数据的状态管理 | √ | 3 | 6000
|  | 数据抽取管理、资源下载 | 依据不同条件可自由抽取、打包、下载资源数据 | √ | 7 | 14000
| 上线发布 | 数据上线发布 | 数据上线处理，主要是数据状态、版本的更新以及搜索引擎的数据更新 | √ | 15 | 30000 | 数据同步处理、包含上线实施、撤回实施
|  | 数据上线履历 | 上线版本的履历查看，适用元数据版本的查看 | √ | 5 | 10000
权限管理 | 平台后台用户 | 平台管理、加工等用户信息管理 | 后台用户的用户、部门、等信息的管理 | √ | 5 | 10000
| 平台后台权限 | 平台管理权限、加工流程权限、验收权限 | 平台管理权限、角色、等信息的管理和配置 | √ | 10 | 20000
| 平台众包/分包用户 | 众包/分包用户的前台权限 | 众包用户的管理、查看、著入等众包流程的权限管理 | × |  |  | 建议三期实施
| 元数据数据权限 | 针对元数据管理的权限 | 元数据的管理、使用、流程等过程权限管理 | √ | 10 | 20000
报表 | 项目相关报表 | 包含项目管理各维度的报表 |  | √ | 5 | 10000
| 元数据相关报表 | 元数据管理阶段的各维度报表 |  | √ | 5 | 10000
| 加工相关报表 | 包含划到、加工、验收，项目维度和工作用户维度的各阶段报表 |  | √ | 10 | 20000
| 数据报表 | 包含资源数据、上线数据 |  | √ | 3 | 6000
| 众包/分包报表 | 众包/分包状态报表 |  | × |  |  | 建议三期实施
| 用户使用日志报表 | 后台用户的使用日志处理 |  | √ | 3 | 6000
安全 | 外部接口防攻击，权限安全 | 外部接口的安全与权限 | 统一的软硬件层面的安全配置与开发 | √ | 8 | 16000
监控 | 众包/分包用户的使用监控 | 使用监控及告警策略 |  | × |  |  | 建议三期实施
四、系统集成测试·部署
系统集成测试 | 业务集成测试 |  |  | √ | 10 | 20000
系统部署 | 系统部署 |  |  | √ | 5 | 10000 | 集群部署
五、试运行
业务和管理培训 | 业务和管理培训 |  |  | √ | 1 | 2000
试运行支持 | 试运行期间业务支持及功能修订 |  |  | √ | 10 | 20000
六、验收
验收 | 验收文档编制 |  |  | √ | 0 | 0
小计 |  |  |  |  | 466 | 932000
七、管理费用
0
八、税费
59489
总计 | [5 empty] | 991489

## 宋研会项目（二期）工作量及费用明细（增强版）
宋研会项目（二期）工作量及费用明细（增强版）
模块 | 子模块 | 功能点 | 功能说明 | 二期是否开发 | 工数(人日) | 费用（元） | 备注
一、需求分析
项目管理 | 需求分析 |  |  | √ | 15 | 30000
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 |  |  | √ | 7 | 14000
详细设计 | 详细设计 |  |  | √ | 8 | 16000
三、系统开发(包含美工设计，模块测试)
元数据管理 | 基础数据配置 | 数据字典管理 | 定义基础数据字典，包括各种业务枚举信息、数据分类信息 | √ | 10 | 20000
|  | 中文分词库管理 | 提供中文分词库配置管理，配置检索引擎分词器，提升检索效果 | √ | 10 | 20000
| 元数据定义 | 数据类型定义 | 管理元数据数据类型定义，能够和目标数据源进行映射，支持关系型数据库、NoSQL数据、检索引擎 | √ | 20 | 40000 | 适应多种数据源，对多种数据元可进行可视化、脚本化的配置
|  | 数据约束定义 | 元数据需要支持的约束配置，能够用于元数据定义中的约束选项 | √ | 10 | 20000
|  | 数据模板定义 | 可以创建、修改、删除数据模板（数据表），数据模板支持树状分类管理 | √ | 10 | 20000
|  | 数据字段定义 | 定义数据模板中的数据字段，包括主键、类型、约束、数据间关联等等。 | √ | 10 | 20000
|  | 数据映射定义 | 数据映射可以管理外部数据和数据模板间的映射、管理数据模板间的映射 | √ | 10 | 20000
|  | 数据权利定义 | 定义数据模板、数据字段的数据访问权限，形成权利清单，用于用户角色的数据权限绑定 | √ | 10 | 20000
| 元数据服务 | 数据版本管理 | 支持元数据的版本固化，能够保存各种版本的元数据，明确元数据版本间的变化 | √ | 15 | 30000
|  | 数据合法性检验 | 数据合法性校验接口，可以根据元数据定义校验数据质量 | √ | 15 | 30000
|  | 元数据接口 | 支持元数据信息查询接口，能够为各个业务流程提供元数据信息支持，提供校验支持 | √ | 10 | 20000
|  | 元数据导出 | 导出指定版本的元数据信息，支持EXCEL、JSON等格式 | √ | 3 | 6000
项目管理 | 项目基础管理 | 项目数据增删改查 | 项目的增删改查、以及项目的复用 | √ | 10 | 20000
|  | 项目数据导入导出 | 项目数据的线下导出和导入 | √ | 3 | 6000
|  | 项目信息外部访问接口 | 可提供外部项目信息读取，包含接口安全权限、使用并发策略管理 | √ | 7 | 14000
| 元数据模板适用 | 最新版本的元数据模板适用 | 元数据模板的选择、版本更迭管理 | √ | 5 | 10000
|  | 历史版本的元数据模板的匹配校验 | 项目数据的历史元数据版本查看、匹配 | √ | 5 | 10000
| 项目加工管理 | 加工信息模板 | 项目加工需配置内容的定义、任务策略定义 | √ | 10 | 20000
|  | 内部加工信息管理 | 内部加工是使用平台内加工流程的加工方式，主要配置项目如人员、管理工作量等信息 | √ | 3 | 6000
|  | 众包加工信息管理 | 选择众包后需要配置众包项目的管理流程，项目的相关划到将进入众包任务池等待后续操作 | √ | 5 | 10000
|  | 分包加工信息管理 | 选择分包后需要配置分包项目的管理流程，项目的相关划到将进入指定的加工合作方任务池。 | √ | 2 | 4000
|  | 外包加工信息管理 | 选择外包后需要配置外包项目的管理流程，项目的相关划到将可导出。 | √ | 2 | 4000
| 项目进度管理 | 进度可视化管理 | 项目各划到的进度查看，任务警示查看，结项管理等 | √ | 10 | 20000
划到管理 | 资源库管理 | 资源库的增删改查 | 资源库的增删改查 | √ | 5 | 10000
|  | 资源的增删改查 | 资源的增删改查 | √ | 5 | 10000
|  | 资源库/资源数据导入导出 | 资源库/资源数据导入导出 | √ | 3 | 6000
| 资源管理 | 资源与项目划到管理 | 资源划到后与项目进行关联，开始推进加工项目的后续展开 | √ | 6 | 12000
|  | 资源的批量上传下载 | 支持以文件夹形式的数据上传，上传后文档资源进入总资源池中并开始依据版本进行中心化管理 | √ | 15 | 30000 | 仅支持chrome内核浏览器的批量上传
| 划到管理 | 划到的增删改查 | 划到的增删改查 | √ | 6 | 12000
|  | 划到的合法性校验 | 对不同类型的资源类型有不同的合法性校验策略 | √ | 3 | 6000
| 工具 | 文档转换(格式校验) | wor转pdf | √ | 1 | 2000
|  | 图像转换(格式校验) | tif转jpg | √ | 1 | 2000
加工管理 | 加工信息管理 | 可视化加工数据管理 |  | √ | 5 | 10000
|  | 任务生成、分配、领取、加工、提交、退回 | 加工业务流转，流转节点可推进与返回 | √ | 10 | 20000
|  | 加工数据、项目元数据匹配 | 加工数据、项目元数据的校验与适用 | √ | 5 | 10000
|  | 加工项目数据导出 |  | √ | 3 | 6000
| 加工过程 | 可视化著入 | 开发一个可视化著入工具，可依据元数据格式生成相应画面著入项 | √ | 15 | 30000
|  | 离线加工数据导入导出 | 支持excel导入导出 | √ | 4 | 8000
|  | OCR、OCR质量人工校验、修改 | 集成ocr插件，提供ocr后的文本修改工具 | √ | 15 | 30000 | 采用免费OCR插件
众包/分包 | 任务管理 | 任务池的可视化管理 | 任务池可视化是指管理用户和众包用户可基本一致的查看众包任务情况 | √ | 10 | 20000
|  | 任务描述的增删改 |  | √ | 3 | 6000
|  | 任务的审核、退回、发布、撤回 |  | √ | 5 | 10000
|  | 任务的进度管理、查看 | 众包用户可在前台查看项目进度 | √ | 5 | 10000
| 众包过程 | 任务的查找、浏览 |  | √ | 3 | 6000
|  | 任务的领取、放弃、提交 |  | √ | 4 | 8000
| 加工过程 | 可视化著入 |  | √ | 2 | 4000 | 沿用"加工管理-加工过程-可视化著入"，做布局修改
|  | OCR、OCR质量人工校验、修改 |  | √ | 2 | 4000 | 沿用"加工管理-加工过程-OCR、OCR质量人工校验、修改"，做布局修改
| 众包策略 | 众包/分包用户奖惩策略设计与适用 | 包含后台的用户奖惩策略定义、以及奖惩策略实施 | √ | 20 | 40000
|  | 众包/分包业务的前端展示策略与适用 | 前台的众包用户的任务列表、任务详细、任务履历、奖惩履历等画面 | √ | 20 | 40000
验收管理 | 验收管理 | 验收项目数据管理 | 可验收项目/划到的信息呈现和验收进度管理 | √ | 10 | 20000
|  | 验收项目策略配置 | 项目验收需配置内容的定义，告警策略定义等 | √ | 5 | 10000
|  | 元数据约束配置 | 依据项目需要，配置相关元数据约束 | √ | 5 | 10000
| 加工数据导入 | 内部加工/众包的加工数据导入 | 平台内部数据的进度流转 | √ | 1 | 2000
|  | 线下加工数据导入 | 外部加工数据的导入过程 | √ | 20 | 40000 | 包含匹配不同的资源加工输出格式
|  | 加工数据外部访问接口 | 提供批量/单条上传的接口，包含接口安全权限、使用并发策略管理 | √ | 10 | 20000
| 验收流程 | 流转、返工、一校、总校、通过、提交 | 验收业务流转，流转节点可推进与返回 | √ | 15 | 30000 | 包含完整的验收业务流程，推进方式参考现平台的验收工具。
|  | 可视化验收工具 | 人工查验、错误标注 | √ | 15 | 30000 | 相对简化的验收工具画面，参考现平台的验收工具。
|  | 抽样策略、抽样 | 数据抽样选项、抽取逻辑 | √ | 10 | 20000 | 抽样业务和算法参考现平台的验收工具。
|  | 宋研会审核 |  | √ | 5 | 10000
| 返工管理 | 返工策略实施 | 依据验收策略配置进行错误比率计算、返工提示等 | √ | 8 | 16000
|  | 内部加工信息管理 | 内部加工项目验收不过主要是退回加工人员再次著入 | √ | 2 | 4000
|  | 众包加工信息管理 | 众包加工项目验收不过主要是退回任务池，并对众包用户依据众包策略进行奖惩处理 | √ | 5 | 10000
|  | 分包加工信息管理 | 分包加工项目验收不过主要是退回分包方 | √ | 3 | 6000
|  | 外包加工信息管理 | 外包加工项目验收不过主要是退回外包方 | √ | 3 | 6000
|  | 数据返工处理 | 包含数据版本更新 | √ | 5 | 10000
|  | 合法性校验错误信息导出 |  | √ | 1 | 2000
|  | 验收错误信息导出 |  | √ | 1 | 2000
数据处理 | 数据管理 | 资源数据和项目数据管理、版本管理 | 数据管理画面，可查看任意项目状况、历史版本、任意资源等 | √ | 10 | 20000
|  | 项目数据上线管理、发布、撤回 | 项目数据的状态管理 | √ | 3 | 6000
|  | 数据抽取管理、资源下载 | 依据不同条件可自由抽取、打包、下载资源数据 | √ | 7 | 14000
| 上线发布 | 数据上线发布 | 数据上线处理，主要是数据状态、版本的更新以及搜索引擎的数据更新 | √ | 15 | 30000 | 数据同步处理、包含上线实施、撤回实施
|  | 数据上线履历 | 上线版本的履历查看，适用元数据版本的查看 | √ | 5 | 10000
权限管理 | 平台后台用户 | 平台管理、加工等用户信息管理 | 后台用户的用户、部门、等信息的管理 | √ | 5 | 10000
| 平台后台权限 | 平台管理权限、加工流程权限、验收权限 | 平台管理权限、角色、等信息的管理和配置 | √ | 10 | 20000
| 平台众包/分包用户 | 众包/分包用户的前台权限 | 众包用户的管理、查看、著入等众包流程的权限管理 | √ | 5 | 10000
| 元数据数据权限 | 针对元数据管理的权限 | 元数据的管理、使用、流程等过程权限管理 | √ | 10 | 20000
报表 | 项目相关报表 | 包含项目管理各维度的报表 |  | √ | 5 | 10000
| 元数据相关报表 | 元数据管理阶段的各维度报表 |  | √ | 5 | 10000
| 加工相关报表 | 包含划到、加工、验收，项目维度和工作用户维度的各阶段报表 |  | √ | 10 | 20000
| 数据报表 | 包含资源数据、上线数据 |  | √ | 3 | 6000
| 众包/分包报表 | 众包/分包状态报表 |  | √ | 5 | 10000
| 用户使用日志报表 | 后台用户的使用日志处理 |  | √ | 3 | 6000
安全 | 外部接口防攻击，权限安全 | 外部接口的安全与权限 | 统一的软硬件层面的安全配置与开发 | √ | 8 | 16000
监控 | 众包/分包用户的使用监控 | 使用监控及告警策略 |  | √ | 5 | 10000
四、系统集成测试·部署
系统集成测试 | 业务集成测试 |  |  | √ | 15 | 30000
系统部署 | 系统部署 |  |  | √ | 6 | 12000 | 集群部署
五、试运行
业务和管理培训 | 业务和管理培训 |  |  | √ | 1 | 2000
试运行支持 | 试运行期间业务支持及功能修订 |  |  | √ | 15 | 30000
六、验收
验收 | 验收文档编制 |  |  | √ | 0 | 0
小计 |  |  |  |  | 676 | 1352000
七、管理费用
0
八、税费
86298
总计 | [5 empty] | 1438298

## 宋研会项目(一期)工作量及费用明细
宋研会项目(一期)工作量及费用明细
模块汇总 |  | 功能说明 | 工作量（人日） |  | 费用（元） | 备注
模块 | 子模块 |  | 初次核算 | 最终审核 | 按最终审核工作量核算
一、需求分析
需求分析 | 需求分析 |  | 15 | 5 | 10000
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 |  | 5 | 2 | 4000
详细设计 | 详细设计 |  | 5 | 2 | 4000
三、系统开发(包含美工设计，模块测试)
数据框架设计及实施 | 服务数据规范、数据框架管理 |  | 10 | 10 | 20000
一期服务数据处理 | 资源数据直接导入 | 从excel中将资源批量导入到数据库和solr中 | 5 | 5 | 10000
| 数据合法性校验 | 导入时的合法性校验 | 5 | 5 | 10000
基础文献服务 | 首页 | 首页包含特色专题和最新动态两个区域，还有一些网站的基本信息。 | 6 | 6 | 12000
| 多语言设置 | 在首页显示，可以将网站信息在简繁英之间进行切换。 | 4 | 4 | 8000 | i18n集成，需提供三个文字版本的列表说明
| 用户注册 | 用户注册、短信验证码、密码找回功能 | 5 | 5 | 10000
| 用户登录 | 普通用户和管理员登录，登录后依据用户角色区分用户可使用的模块。 | 3 | 3 | 6000
| 用户权限·游客 | 没有登录的人为游客，只能访问一些公开的资源，以及提示登录。 | 2 | 2 | 4000
| 用户权限·注册用户 | 登录后为注册用户，注册用户对不同资源分级有不同的使用权限。 | 5 | 5 | 10000 | 含管理员前台权限
| 特色专题资源 | 在首页显示，点击特色专题，跳转至专题资源页面，在此可操作专题下的所有资源。 | 6 | 6 | 12000 | 含特色资源一览、特色资源详细
| 最新动态 | 在首页显示，和特色专题并排显示，点击动态标题跳转至详情页，可再次查看详细内容。 | 5 | 5 | 10000 | 含最新动态一览、最新动态详细
| 中心简介 | 首页顶部显示，用于介绍系统。 | 1 | 1 | 2000
| 普通检索 | 由首页点击检索进入，可通过关键词检索和聚类检索。 | 5 | 5 | 10000 | 含全文搜索业务
| 高级检索 | 首页点击高级检索进入，可通过关键词检索、聚类检索、数据库检索。 | 7 | 7 | 14000 | 含全文搜索业务
| 检索结果 | 在检索页面下方展示，显示资源相关信息，可点击检索结果右下方的功能按钮操作资源。 | 3 | 3 | 6000
| 知识聚类 | 在关键词检索的基础上划分聚类，再次进行检索。 | 4 | 4 | 8000
| 资源检索履历 | 用户检索资源后生成的检索记录 | 2 | 2 | 4000 | 含数据埋点及用户中心展示
| 资源详情 | 显示资源的元数据，例如作者、年份、简介等。 | 5 | 5 | 10000
| 资源预览 | 用户可在资源详情页，点击预览，查看资源的部分内容。 | 2 | 2 | 4000
| 资源预览履历 | 用户预览资源后产生的记录，供用户日后查看，可通过点击功能按钮再次预览。 | 2 | 2 | 4000 | 含数据埋点及用户中心展示
| 资源下载 | 用户点击下载按钮，下载该资源。 | 1 | 1 | 2000
| 资源下载履历 | 用户的下载记录，在此页面可通过点击功能按钮再次下载。 | 2 | 2 | 4000 | 含数据埋点及用户中心展示
| 整本浏览 | 点击后用展示pdf资源内容，可进行翻页、放大缩小、旋转等操作。 | 12 | 12 | 24000
| 整本浏览履历 | 用户浏览历史，在此页面可通过点击功能按钮再次浏览。 | 2 | 2 | 4000 | 含数据埋点及用户中心展示
后台基础服务 | 用户管理 | 管理用户的角色和状态，可对用户进行停启操作。 | 8 | 8 | 16000
| 角色管理 | 管理角色与权限的关联和角色的状态，可对角色进行停启操作。 | 3 | 3 | 6000
| 数据资源权限管理 | 通过权限代码与资源实现关联，从而分配给用户使用。 | 4 | 4 | 8000
| 用户日志收集 | 用户操作系统时记录操作信息和系统的执行信息。 | 6 | 6 | 12000 | elk搭建集成、多维度日志入库
| 日志查看、导出 | 查看系统日志，可导出。 | 3 | 3 | 6000
| 最新动态内容管理 | 由后台编辑发布，设置逾期事件、首页排版。 | 3 | 3 | 6000 | 富文本编辑
| 中心简介内容管理 | 后台编辑系统相关信息发布后在前台页面显示，可对内容进行更新。 | 2 | 2 | 4000
| 特色专题资源内容管理 | 创建资源，发布资源，首页排版，资源等级设定。 | 5 | 5 | 10000
| 用户登录报表 | 查看前台用户的登录信息。 | 2 | 2 | 4000
| 用户检索报表 | 查看用户对资源的检索情况。 | 2 | 2 | 4000
| 用户浏览报表 | 查看用户对哪些资源的浏览量高。 | 2 | 2 | 4000
| 用户下载报表 | 查看用户对资源的下载情况。 | 2 | 2 | 4000
| 客服 | 智能客服，人工客服，回答用户问题。 | 5 | 5 | 10000 | 日志系统对接。
安全 | 网站安全 | 防止恶意攻击，盗取系统数据。 | 3 | 3 | 6000
| 数据备份 | 防止系统奔溃后造成数据丢失。 | 3 | 3 | 6000
监控 | 软硬件检测 | 当系统软硬件处于异常状态时，自动通知相关人员。 | 5 | 5 | 10000
| 用户使用监控 | 当有人恶意使用系统时，自动通知相关人员 | 5 | 5 | 10000
论坛 | 用户论坛 | 用户可对资源进行评论，用户之间可以互相评论。 | 10 | 10 | 20000 | 含后台用户日志审核管理
| 敏感词过滤 | 过滤系统发布内容中的敏感字和用户评论时的敏感字。 | 2 | 2 | 4000
四、系统集成测试·部署
系统集成测试 | 业务集成测试 |  | 10 | 10 | 20000
系统部署 | 系统部署 |  | 5 | 0 | 0 | 集群部署
五、试运行
业务和管理培训 | 业务和管理培训 |  | 2 | 0 | 0
试运行支持 | 试运行期间业务支持及功能修订 |  | 14 | 7 | 14000
六、验收
验收 | 验收文档编制 |  | 2 | 0 | 0
小计 |  |  | 237 | 205 | 410000
七、管理费用
0
八、税费
26170
总计 |  |  |  |  | 436170