## 模块汇总表
《全国报刊索引》平台近代图书产品化需求方案（主站）-项目工数
模块汇总 |  | 工数测算 | 备注说明
模块 | 子模块 | 人日
一、需求分析
需求分析 | 需求分析 | 10
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 | 5
详细设计 | 详细设计 | 5
三、系统开发
用户数据对接(单库) | 用户数据对接接口开发 | 5
客服对接(单库) | 客服画面组件化修订 | 6
报表数据对接(单库) | 报表数据对接接口开发 | 5 | 包含全库API调用开发
用户监控(单库) | 接口信息监控接口开发 | 5
数据处理(全库) | 民国图书数据框架扩展设计和实施 | 10 | 根据数据的结构与是否与服务平台solr数据整合等具体情况可能有所变动，也可能会影响检索功能的开发时间
| 数据导入solr | 5
首页面(全库) | 增加近代图书检索内容 | 3
| 地图检索 | 8 | 采用高德地图API中的多边形绘制和点聚合的功能来实现地图检索
| 地图数据展示组件 | 5
检索(全库) | 普通检索 | 5
| 高级检索 | 6
| 专业检索 | 6
| 图书聚类 | 5 | 是基于数据完全导入报刊索引的solr中为基础的估算
| 检索结果页、排序、混排 | 8 | 有数据混排需求
| 图书详细信息页面 | 6
| 人名规范档 | 5
| 文献导航 | 5
| 整本浏览 | 10 | 新增以pdf为资源的整本浏览方案。
| 单页下载 | 2
用户及权限(全库) | 用户权限 | 5
| 客服 | 0
用户报表(单库、全库) | 全文下载报表 | 2
| 整本浏览报表 | 2
| 数据库检索报表 | 2
| 用户使用数据库报表 | 2
| 聚类词频报表 | 2
| 检索词频报表 | 2
用户监控(全库) | 访问监控 | 5
| 预览、下载监控 | 5
| 整本浏览监控 | 5
| 恶意下载监控 | 5
全文检索功能(全库) （2021年年底前上线） | 全文数据导入solr | 10 | 需要设计结构合适目前solr核心结构要求的并能符合图书数据的索引构建
| 全文检索 | 8 | 根据全文数据情况可能有所调整
| 题名信息显示（默认/详情） | 5
| 整本浏览 | 5 | 双层pdf全文检索定位。实现调研已经完成，主要解决定位精准问题。
四、系统测试·部署
功能测试 | 业务集成测试 | 20
系统部署 | 系统部署 | 2
五、试运行支持
业务和管理培训 | 业务和管理培训 | 2 | 依据之前的项目实际情况考虑会发生的工数
试运行支持 | 试运行期间业务支持 | 10 | 依据之前的项目实际情况考虑会发生的工数
六、验收
验收 | 验收文档 | 2 | 依据之前的项目实际情况考虑会发生的工数
合计 |  | 231

## 模块汇总表 (地图调用单库页面)
《全国报刊索引》平台近代图书产品化需求方案（主站）-项目工数
模块汇总 |  | 工数测算 | cyf | 重新评估 |  | 备注说明
模块 | 子模块 | 人日
一、需求分析
需求分析 | 需求分析 | 10
二、系统设计
概要设计 | 概要设计 | 5
详细设计 | 详细设计 | 5
三、系统开发
用户数据对接(单库) | 用户数据对接接口开发 | 5
客服对接(单库) | 客服画面组件化修订 | 6
报表数据对接(单库) | 报表数据对接接口开发 | 5 |  |  |  | 包含全库API调用开发
用户监控(单库) | 接口信息监控接口开发 | 5
数据处理(全库) | 民国图书数据框架扩展设计和实施 | 10 |  |  |  | 根据数据的结构与是否与服务平台solr数据整合等具体情况可能有所变动，也可能会影响检索功能的开发时间
| 数据导入solr | 5
首页面(全库) | 增加近代图书检索内容 | 3 | 1
| 地图检索(调用单库页面) | 3
检索(全库) | 普通检索 | 5 | 3 | 3 | 1、界面调整（还没收到效果图）；2、详细信息界面开发；3、更多版本信息开发；4、界面动态效果；5、多作者人名规范当处理
| 高级检索 | 6 | 2 | 2
| 专业检索 | 6 | 2 | 2
| 图书聚类 | 5 | 2 | 1 |  | 是基于数据完全导入报刊索引的solr中为基础的估算
| 检索结果页、排序、混排 | 8 | 1 | 1 |  | 有数据混排需求
| 图书详细信息页面 | 6 | 2 | 0
| 人名规范档 | 5 | 1 | 0
| 文献导航 | 5 | 2 | 2
| 整本浏览 | 10 | 2 | 1 |  | 新增以pdf为资源的整本浏览方案。
| 单页下载 | 2 | 1 | 1
用户及权限(全库) | 用户权限 | 5 | 1 | 1
| 客服 | 0
用户报表(全库) | 全文下载报表 | 2 | 1 | 1
| 整本浏览报表 | 2 | 1 | 1
| 数据库检索报表 | 2 | 0.5
| 用户使用数据库报表 | 2 | 0.5
| 聚类词频报表 | 2 | 0.5
| 检索词频报表 | 2 | 0.5
用户监控(全库) | 访问监控 | 5
| 预览、下载监控 | 5 | 3 | 3
| 整本浏览监控 | 5 | 2 | 0
| 恶意下载监控 | 5 | 1 | 0
全文检索功能(全库) （2021年年底前上线） | 全文数据导入solr | 10 |  |  |  | 需要设计结构合适目前solr核心结构要求的并能符合图书数据的索引构建
| 全文检索 | 8 |  |  |  | 根据全文数据情况可能有所调整
| 题名信息显示（默认/详情） | 5
| 整本浏览 | 5 |  |  |  | 双层pdf全文检索定位。实现调研已经完成，主要解决定位精准问题。
四、系统测试·部署
功能测试 | 业务集成测试 | 20
系统部署 | 系统部署 | 2
五、试运行支持
业务和管理培训 | 业务和管理培训 | 2 |  |  |  | 依据之前的项目实际情况考虑会发生的工数
试运行支持 | 试运行期间业务支持 | 10 |  |  |  | 依据之前的项目实际情况考虑会发生的工数
六、验收
验收 | 验收文档 | 2 |  |  |  | 依据之前的项目实际情况考虑会发生的工数
合计 |  | 221
Note on D17: cyf:需根据地图接口提供方提供内容确定